|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hasta la fecha, he logrado cumplir aproximadamente el 85% de las actividades planificadas según la carta Gantt. La investigación de campo, análisis de requerimientos y diseño completo del sistema se completaron dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, el desarrollo de algunos módulos ha tomado más tiempo del estimado inicialmente. Factores que han facilitado el desarrollo: - Documentación técnica abundante: shadcn/ui, React y Supabase cuentan con documentación clara y comunidades activas que resolvieron dudas técnicas rápidamente. - Tecnologías maduras y estables: El stack tecnológico elegido (React, PostgreSQL) tiene ecosistemas consolidados con múltiples recursos de aprendizaje. - Problema bien acotado: Los requerimientos de las juntas de vecinos están claramente definidos por la Ley 19.418, lo que facilitó el análisis inicial. - Metodología Kanban: La flexibilidad de Kanban permitió ajustar prioridades sin afectar el flujo general del proyecto. Factores que han dificultado el desarrollo: - Complejidad de la autenticación multi-rol: Implementar el sistema de roles y permisos para diferentes tipos de usuarios (vecino, miembro, directorio) tomó más tiempo del planificado, requiriendo 3 días adicionales. - Integración de servicios externos: La configuración de servicios de notificaciones (email, SMS) presentó desafíos técnicos que extenderán el desarrollo del módulo de comunicaciones en 2 días. - Curva de aprendizaje de Supabase: Aunque es una plataforma potente, comprender a fondo Row Level Security (RLS) y las políticas de acceso requirió tiempo adicional no contemplado inicialmente. - Alcance ambicioso: El sistema incluye muchos módulos interconectados, lo que generó algunas dependencias técnicas que ralentizaron el desarrollo de funcionalidades posteriores. Ajustes realizados: Para mantener el proyecto en tiempo, priorizaré el desarrollo del MVP con las funcionalidades core (gestión de vecinos, solicitudes básicas, y comunicaciones esenciales), dejando funcionalidades secundarias (reportes avanzados, integraciones adicionales) para iteraciones posteriores. Actualmente estoy en la semana 14 de 18, con el MVP al 80% de completitud y confianza en finalizar las pruebas y documentación en las semanas restantes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Estrategias para enfrentar las dificultades 1. Complejidad de autenticación multi-rol: - Acción tomada: Simplifiqué la arquitectura de permisos usando las capacidades nativas de Supabase RLS en lugar de implementar un sistema custom complejo. - Resultado: Reducir 2 días de desarrollo y obtener mayor seguridad usando funcionalidades probadas de la plataforma. 2. Integración de servicios externos de notificaciones: - Acción tomada: Para el MVP, implementé únicamente notificaciones por email usando servicio gratuito con buena integración. Las notificaciones SMS y WhatsApp quedaran documentadas como funcionalidad futura. - Resultado: Cumplír con el requerimiento core de comunicaciones sin bloquear el avance del proyecto. 3. Curva de aprendizaje de Supabase: - Acción tomada: Dediqué 2 días completos a estudiar casos de uso específicos de RLS similares a mi proyecto, y consulté en la comunidad de Supabase para resolver dudas puntuales. - Planificación futura: Implementaré las políticas RLS de manera incremental, testeando cada módulo antes de avanzar al siguiente. 4. Alcance ambicioso del sistema: - Acción tomada: Reorganicé el tablero Kanban priorizando con el criterio MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have). Enfoqué el desarrollo en los "Must have": autenticación, gestión de vecinos, solicitudes básicas, y comunicaciones. - Planificación futura: Las funcionalidades "Should have" (reportes avanzados, gestión completa de proyectos) se desarrollarán si el tiempo lo permite, o quedarán documentadas como roadmap post-entrega. Won't have (No tendrá - por ahora) integración con sistema contable 5. Dependencias técnicas entre módulos: - Acción tomada: Creé un módulo base de componentes y servicios compartidos (layout, forms, API client) en las primeras semanas de desarrollo, que sirve como fundación para todos los módulos posteriores. - Resultado: Aunque tomó tiempo inicial, ahora el desarrollo de nuevas funcionalidades es más rápido y consistente. 6. Gestión del tiempo restante (4 semanas): - Planificación: - Semana 15: Completar módulos core faltantes (actividades comunitarias) - Semana 16: Pruebas de integración y corrección de bugs críticos - Semana 17: Pruebas de usabilidad y refinamiento de UI - Semana 18: Documentación final y preparación de presentación Lecciones aprendidas aplicables: - Validar integraciones complejas con prototipos pequeños antes de integrarlas al sistema completo - Mantener comunicación constante con el profesor guía para validar ajustes de alcance - Documentar decisiones técnicas en el momento para facilitar la elaboración del informe final

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación de mi trabajo Aspectos destacables: - Planificación sólida: La fase de análisis y diseño fue exhaustiva, lo que facilitó el desarrollo posterior y redujo cambios de requerimientos. - Decisiones técnicas acertadas: El stack elegido (React, Supabase, shadcn/ui) demostró ser adecuado para el proyecto, con buena documentación y comunidad activa. - Adaptabilidad: Supe ajustar el alcance usando priorización MoSCoW cuando identifiqué riesgos de tiempo, manteniendo el foco en entregar valor real. - Consistencia: Mantuve disciplina en el uso de Kanban y documentación continua del proceso. Aspectos a mejorar: - Estimación de tiempos: Subestimé la complejidad de algunos módulos (autenticación multi-rol, RLS). En futuros proyectos, agregaré un 20-30% extra a tareas con tecnologías nuevas. - Validación temprana: Debí crear prototipos más simples de integraciones complejas antes de integrarlas al sistema completo. - Gestión de dependencias: Identificar mejor las dependencias entre módulos desde el inicio habría optimizado el orden de desarrollo. - Pruenas desde el inicio: Implementar pruebas unitarias desde el principio en lugar de dejarlo para las últimas semanas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Inquietudes y consultas Inquietudes: - Priorización entre completar todas las pruebas unitarias vs. agregar funcionalidades "Should have" en las 4 semanas restantes. - Nivel de detalle esperado en la documentación técnica final (¿manual de usuario completo o solo guía básica?). Preguntas al docente: - ¿Es aceptable entregar funcionalidades documentadas como roadmap futuro en lugar de implementadas, si cumplo sólidamente con el MVP? - ¿Qué pesa más en la evaluación: amplitud de funcionalidades o profundidad/calidad de las implementadas? Preguntas a pares: - ¿Cómo están manejando el testing en proyectos con tiempos ajustados? - ¿Alguien más usó Supabase? ¿Consejos para optimizar las políticas RLS?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Redistribución de actividades Al ser un proyecto individual, no aplica redistribución entre miembros. Sin embargo, he realizado una repriorización de tareas en mi tablero Kanban: - Reasigné tiempo de funcionalidades secundarias (reportes avanzados, integraciones múltiples) hacia reforzar testing y documentación. - Nuevas actividades identificadas: - Creación de datos de prueba (seed data) para demostración - Video tutorial básico del sistema para usuarios finales Estas actividades no estaban en la planificación inicial pero son necesarias para una entrega completa y profesional.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: - Autonomía total en decisiones técnicas, lo que agilizó la implementación - Consistencia en estilo de código y arquitectura al ser un solo desarrollador - Flexibilidad para ajustar horarios según complejidad de tareas Aspectos a mejorar: - Falta de perspectivas diversas: No contar con feedback inmediato de compañeros para validar decisiones de diseño o soluciones técnicas - Carga de trabajo: Asumir todos los roles (análisis, diseño, desarrollo, testing) puede generar puntos ciegos - Solución aplicada: Compensé consultando activamente en comunidades online (Supabase, foros de React) y validando decisiones con el profesor guía En un proyecto futuro, valoraría tener al menos un compañero para code reviews y validación de UX/UI.