## Hoja1
| Actividad | FASE 1 |  |  | FASE 2 |  |  | FASE 3 | [8 empty] | FASE 4 |  | FASE 5
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1 | Investigación de campo | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
1.1 | Contacto con juntas de vecinos | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S2
1.2 | Entrevistas con directivos | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S2
1.3 | Análisis de procesos actuales | bar: FASE 1 S1 to FASE 1 S2
2 | Análisis de requerimientos | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
2.1 | Documentación de procesos | bar: FASE 1 S3
2.2 | Identificación de necesidades | bar: FASE 1 S3
2.3 | Requerimientos funcionales | bar: FASE 1 S3
2.4 | Requerimientos no funcionales | bar: FASE 1 S3
2.5 | Definición de perfiles de usuario | bar: FASE 1 S3
2.6 | Casos de uso principales | bar: FASE 1 S3
2.7 | Escenarios de interacción | bar: FASE 1 S3
HITO 1: Análisis Completado | bar: FASE 1 S1
3 | Diseño de arquitectura | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
3.1 | Arquitectura técnica del sistema | bar: FASE 2 S4
3.2 | Selección de tecnologías | bar: FASE 2 S4
3.3 | Estructura del proyecto | bar: FASE 2 S4
4 | Diseño de base de datos | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
4.1 | Modelo conceptual | bar: FASE 2 S5
4.2 | Modelo lógico | bar: FASE 2 S5
4.3 | Modelo físico | bar: FASE 2 S5
4.4 | Optimización y índices | bar: FASE 2 S5
5 | Diseño de interfaces | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
5.1 | Wireframes de bajo nivel | bar: FASE 2 S6
5.2 | Mockups de alta fidelidad | bar: FASE 2 S6
5.3 | Prototipos interactivos | bar: FASE 2 S6
5.4 | Guía de estilos UI | bar: FASE 2 S6
HITO 2: Diseño Completado | bar: FASE 1 S1
6 | Configuración entorno | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
6.1 | Configuración herramientas de desarrollo | bar: FASE 3 S7
6.2 | Configuración Git y CI/CD | bar: FASE 3 S7
6.3 | Ambiente de desarrollo y testing | bar: FASE 3 S7
7 | Módulo - Autenticación | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
7.1 | Sistema de registro de usuarios | bar: FASE 3 S7 to FASE 3 S8
7.2 | Inicio de sesión y cierre sesión seguro | bar: FASE 3 S7 to FASE 3 S8
7.3 | Gestión de perfiles | bar: FASE 3 S7 to FASE 3 S8
7.4 | Roles y permisos básicos | bar: FASE 3 S7 to FASE 3 S8
8 | Módulo - Vecinos
8.1 | Sistema de registro y actualización de vecinos
9 | Módulo - Solicitudes | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
9.1 | Solicitud de certificados | bar: FASE 3 S9 to FASE 3 S10
9.2 | Workflow de aprobación | bar: FASE 3 S9 to FASE 3 S10
9.3 | Seguimiento de estado | bar: FASE 3 S9 to FASE 3 S10
9.4 | Generación de documentos | bar: FASE 3 S9 to FASE 3 S10
10 | Módulo - Comunicaciones | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
10.1 | Sistema de notificaciones | bar: FASE 3 S11 to FASE 3 S12
10.2 | Envío de avisos masivos | bar: FASE 3 S11 to FASE 3 S12
10.3 | Integración email/SMS | bar: FASE 3 S11 to FASE 3 S12
10.4 | Centro de mensajes | bar: FASE 3 S11 to FASE 3 S12
11 | Módulo - Actividades | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
11.1 | Gestión de eventos comunitarios | bar: FASE 3 S13 to FASE 3 S14
11.2 | Sistema de inscripciones | bar: FASE 3 S13 to FASE 3 S14
11.3 | Reserva de espacios | bar: FASE 3 S13 to FASE 3 S14
11.4 | Calendario interactivo | bar: FASE 3 S13 to FASE 3 S14
HITO 3: MVP Desarrollado | bar: FASE 1 S1
12 | Pruebas unitarias e integración | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
12.1 | Pruebas automatizadas | bar: FASE 4 S16
12.2 | Pruebas de integración | bar: FASE 4 S16
12.3 | Testing de regresión | bar: FASE 4 S16
12.4 | Cobertura de código | bar: FASE 4 S16
13 | Pruebas de usabilidad | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
13.1 | Pruebas con usuarios reales | bar: FASE 4 S17
13.2 | Evaluación de UX | bar: FASE 4 S17
13.3 | Recopilación de feedback | bar: FASE 4 S17
13.4 | Análisis de métricas | bar: FASE 4 S17
HITO 4: Finalización de Pruebas | bar: FASE 1 S1
14 | Documentación final | bar: FASE 1 S1 to FASE 5 S18
14.2 | Preparación de la presentación | bar: FASE 5 S18
14.3 | Entrega del proyecto | bar: FASE 5 S18
HITO 5: Finalización del Proyecto | bar: FASE 1 S1

## Hoja2
nuevas características
pago de cuotas a personas mayores de 18 años
pago de cuotas por casa