## Hoja1
Actividades del Proyecto | ROLES
| Estudiante | Profesor Guía | Coordinador Capstone | Juntas de Vecinos | Usuarios Finales
FASE 1: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS (Semanas 1-3)
Investigación de campo | R | C | I | C | -
Análisis de requerimientos | R | A | I | C | -
Definición de personas y casos de uso | R | C | I | C | C
FASE 2: DISEÑO (Semanas 4-6)
Diseño de arquitectura del sistema | R | A | I | - | -
Modelado de base de datos | R | A | I | - | -
Diseño de interfaces (wireframes/mockups) | R | C | I | C | C
FASE 3: DESARROLLO (Semanas 7-15)
Configuración del entorno de desarrollo | R | C | I | - | -
Módulo - Autenticación | R | A | I | - | -
Módulo - Vecinos | R | A | I | - | -
Módulo - Solicitudes | R | A | I | C | -
Módulo - Comunicaciones | R | A | I | C | -
Módulo - Actividades | R | A | I | C | -
FASE 4: PRUEBAS Y VALIDACIÓN (Semanas 16-17)
Pruebas unitarias y de integración | R | A | I | - | -
Pruebas de usabilidad con usuarios finales | R | C | I | C | C
Corrección de errores y optimizaciones | R | A | I | - | -
FASE 5: CIERRE (Semana 18)
Documentación final del proyecto | R | A | I | - | -
Preparación de la presentación final | R | C | A | - | -
Entrega final del proyecto | R | A | A | I | -

## Hoja2
Abreviación | Responsabilidad | Descripción
R | Responsable | Quien ejecuta la actividad
A | Aprobador | Quien aprueba y rinde cuentas
C | Consultado | Quien aporta información
I | Informado | Quien recibe información