## Hoja1
Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones
Análisis y Evaluación | Investigación de campo | Contactar y entrevistar representantes de juntas de vecinos locales | * Computador * Transporte * Formularios | 2 semanas | Marco Barrera Tillería | * Dificultad: Disponibilidad de directivos. * Solución: Contactar múltiples organizaciones
Análisis y Evaluación | Análisis de requerimientos | Documentar procesos actuales, identificar necesidades y definir requerimientos | * Computador * Software de modelado | 1 semana | Marco Barrera Tillería | * Facilitador: Procesos estandarizados en juntas de vecinos
Desarrollo de Software | Diseño de arquitectura | Definir arquitectura técnica, tecnologías a usar y estructura del proyecto | * Computador * Herramientas de diseño | 1 semana | Marco Barrera Tillería | * Facilitador: Frameworks web maduros disponibles
Modelo de BD | Diseño de base de datos | Crear modelo conceptual, lógico y físico de la base de datos | * Computador * Software de modelado | 1 semana | Marco Barrera Tillería | * Dificultad: Complejidad relacional. * Solución: Usar herramientas CASE
Desarrollo de Software | Configuración entorno | Instalar y configurar herramientas de desarrollo, repositorio y CI/CD | * Computador * Servicios cloud | 3 días | Marco Barrera Tillería | * Facilitador: Documentación abundante disponible
Desarrollo de Software | Módulo - Autenticación | Desarrollar sistema de login, registro y gestión de usuarios | * Computador * Frameworks web | 2 semanas | Marco Barrera Tillería | * Dificultad: Seguridad. * Solución: Usar librerías probadas
Desarrollo de Software | Módulo - Vecinos | Implementar módulo gestión de vecinos | * Computador * Frameworks web | 2 semanas | Marco Barrera Tillería | * Facilitador: Procesos de workflow estándar
Desarrollo de Software | Módulo - Solicitudes | Implementar módulo solicitudes y certificados | * Computador * Frameworks web | 2 semanas | Marco Barrera Tillería | * Facilitador: Procesos de workflow estándar
Desarrollo de Software | Módulo - Comunicaciones | Desarrollar sistema de notificaciones y avisos | * Computador * APIs de email / SMS | 2 semanas | Marco Barrera Tillería | * Dificultad: Integración APIs. * Solución: Usar servicios gratuitos
Desarrollo de Software | Módulo - Actividades | Implementar gestión de eventos y actividades comunitarias | * Computador * Frameworks web | 2 semanas | Marco Barrera Tillería | * Facilitador: Funcionalidades similares a sistemas existentes
Análisis y Evaluación | Pruebas y validación | Ejecutar pruebas con usuarios finales y corregir errores | * Computador * Usuarios piloto | 1 semana | Marco Barrera Tillería | * Facilitador: Retroalimentación directa de usuarios
Desarrollo de Software | Documentación final | Crear documentación técnica y manual de usuario | * Computador * Herramientas doc | 3 días | Marco Barrera Tillería | * Facilitador: Documentación generada durante desarrollo